## ED-FIS-FIN POA
Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Entidad Fiscalizable |  | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera.
No. | Rubro de gasto |  | Denominación | Unidad de medida | Ubicación de la obra y acción | Tipo proyecto | Incidencia | Metas |  | Inversión | [5 empty] | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | No. de Benef. directos | % | % | % | No. de cuenta asignado en la balanza de comprobación
| Rubro de gasto. | LCF Art. 33 | [5 empty] | Programadas | Realizadas | Programada |  |  | Ejercida |  |  | Físico | Financiero | Días programados | Días utilizados |  | Eficacia | Eficiencia | Economía
[10 empty] | Federal | Estatal | Propios | Federal | Estatal | Propios
PROGRAMA 1. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
1 |  |  | Coordinar todas las acciones del Gobierno Municipal. | Reuniones de gabinete | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 98 | 98 |  |  | 1477909.07 |  |  | 1477909.07 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
2 |  |  | Supervisar el cumplimiento de las acciones de orden administrativo, financiero, contable, patrimonial, gobernación, justicia, seguridad y de orden público. | Reuniones de gabinete | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 140 | 140 |  |  | 1054068.19 |  |  | 1054068.19 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
3 |  |  | Vigilar el cumplimiento de acciones de las áreas responsables, respecto de las comisiónes de regidurias. | Reuniones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 90 | 90 |  |  | 4025229.28 |  |  | 4025229.28 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
4 |  |  | Coordinar la actualización del Marco Normativo Municipal | Documentos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 4 | 4 |  |  | 167302.39 |  |  | 167302.39 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
5 |  |  | Promover las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento. | Sesiones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 24 | 24 |  |  | 209103.34 |  |  | 209103.34 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
6 |  |  | Realizar actos registrales de su competencia; nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios, etc. | Registros | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 400 | 400 |  |  | 346646.24 |  |  | 346646.24 | 100 | 100 | 240 | 240 | 400 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 7280258.51 | 0 | 0 | 7280258.51
7 |  |  | Realizar operativos de verificación a establecimientos comerciales. | Operativos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 120 | 120 |  |  | 1134864.49 |  |  | 1134864.49 | 100 | 100 | 240 | 240 | 2084 habitantes | 100 | 100 | 100
8 |  |  | Atención a los requerimientos y recomendaciones de orden juridico del Ayuntamiento. | Asuntos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 30 | 30 |  |  | 884661.29 |  |  | 884661.29 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FORTAMUN | [5 empty] | 0 | 0 | 2019525.78 | 0 | 0 | 2019525.78
|  |  | TOTAL PROGRAMA 1. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | [8 empty] | 9299784.29 |  |  | 9299784.29
PROGRAMA 2. DEMANDA CIUDADANA
9 |  |  | Atención y seguimiento de la demanda ciudadana. | Solicitudes | Cobertura municipal | N/A | N/A | 1200 | 1200 |  |  | 382992.53 |  |  | 382992.53 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 382992.53 | 0 | 0 | 382992.53
|  |  | TOTAL PROGRAMA 2. DEMANDA CIUDADANA | [8 empty] | 382992.53 |  |  | 382992.53
PROGRAMA 3. IGUALDAD DE GÉNERO
10 |  |  | Realizar talleres para la difusión de los derechos de la mujer. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 50 | 50 |  |  | 123514.08 |  |  | 123514.08 | 100 | 100 | 240 | 240 | 4650 mujeres | 100 | 100 | 100
11 |  |  | Brindar asesoria jurídica y psicológica a mujeres en situación de vulnerabilidad. | Asesorias | Cobertura municipal | N/A | N/A | 32 | 32 |  |  | 99608.14 |  |  | 99608.14 | 100 | 100 | 240 | 240 | 32 mujeres | 100 | 100 | 100
12 |  |  | Gestionar apoyos a mujeres a través de programas federales, estatales y municipales. | Gestiones | Cobertura municipal | N/A | N/A | 20 | 20 |  |  | 71717.86 |  |  | 71717.86 | 100 | 100 | 120 | 120 | 5709 mujeres | 100 | 100 | 100
13 |  |  | Realización de talleres para el Autoempleo de la Mujer. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 18 | 18 |  |  | 99874.82 |  |  | 99874.82 | 100 | 100 | 240 | 240 | 600 mujeres | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 394714.9 | 0 | 0 | 394714.9
|  |  | TOTAL PROGRAMA 3. IGUALDAD DE GÉNERO. | [8 empty] | 394714.9 |  |  | 394714.9
PROGRAMA 4. SEGURIDAD CIUDADANA
14 |  |  | Implementación de operativos de seguridad y vigilancia en el Municipio. | Operativos | Cobertura municipal | N/A | N/A | 486 | 486 |  |  | 8271429.76 |  |  | 8136946.58 | 100 | 98.3741 | 300 | 300 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 98.3741
15 |  |  | Dotación de uniformes y equipo táctico. | Piezas | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 420 | 420 |  |  | 1022166.1 |  |  | 974866.1 | 100 | 95.3726 | 60 | 60 | 51 elementos | 100 | 100 | 95.3726
16 |  |  | Mantenimiento del parque vehicular. | Vehiculos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 8 | 8 |  |  | 979683.98 |  |  | 979683.98 | 100 | 100 | 80 | 80 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
17 |  |  | Capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. | Elementos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 4 | 4 |  |  | 93500 |  |  | 93500 | 100 | 100 | 80 | 80 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
18 |  |  | Pago de servicio de alumbrado público para la seguridad. | Pagos | Cobertura municipal | N/A | N/A | 12 | 12 |  |  | 1346500.62 |  |  | 1346500.62 | 100 | 100 | 12 | 12 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FORTAMUN | [5 empty] | 0 | 0 | 11713280.46 | 0 | 0 | 11531497.28
|  |  | TOTAL PROGRAMA 4. SEGURIDAD CIUDADANA | [8 empty] | 11713280.46 |  |  | 11531497.28
|  |  | PROGRAMA 5. SEGURIDAD VIAL | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  |  | Realizar operativos para el ordenamiento vial. | Operativos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 383 | 383 |  |  | 1005211.5 |  |  | 1005211.5 | 100 | 100 | 240 | 240 | 2084 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FORTAMUN | [5 empty] | 0 | 0 | 1005211.5 | 0 | 0 | 1005211.5
|  |  | TOTAL PROGRAMA 5. SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | 1005211.5 |  |  | 1005211.5
|  |  | PROGRAMA 6. PROTECCIÓN CIVIL | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  |  | Realizar o actualizar Atlas de Riesgo del Municipio. | Documento | Cobertura municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 584204.57 |  |  | 584204.57 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
21 |  |  | Impartición de talleres para fomentar en la población, la cultura de la prevención de desastres naturales o provocados. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 47 | 47 |  |  | 1026380.06 |  |  | 1026380.06 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FORTAMUN | [5 empty] | 0 | 0 | 1610584.63 | 0 | 0 | 1610584.63
|  |  | TOTAL PROGRAMA 6. PROTECCIÓN CIVIL | [8 empty] | 1610584.63 |  |  | 1610584.63
|  |  | PROGRAMA 7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Aplicacar auditorias financieras internas. | Auditorias | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 3 | 3 |  |  | 105293.24 |  |  | 105293.24 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
23 |  |  | Aplicar auditorias administrativas internas. | Auditorias | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 3 | 3 |  |  | 104977.37 |  |  | 104977.37 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
24 |  |  | Actualizar de la Plataforma Nacional de Transparencia. | Documento | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 273848.34 |  |  | 273848.34 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
25 |  |  | Atender las solicitudes de información pública. | Solicitudes | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 25 | 25 |  |  | 234219.06 |  |  | 234219.06 | 100 | 100 | 120 | 120 | 25 habitantes | 100 | 100 | 100
26 |  |  | Actualizar la pagina electronica del Ayuntamiento. | Documento | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 146922.72 |  |  | 146922.72 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 865260.73 | 0 | 0 | 865260.73
|  |  | TOTAL PROGRAMA 7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | [8 empty] | 865260.73 |  |  | 865260.73
PROGRAMA 8. GRUPOS VULNERABLES
27 |  |  | Realizar talleres para el desarrollo de oficios. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 20 | 20 |  |  | 136777.96 |  |  | 136777.96 | 100 | 100 | 120 | 120 | 210 personas | 100 | 100 | 100
28 |  |  | Brindar asesoria jurídica y psicológica a familias en situación de vulnerabilidad. | Asesorias | Cobertura municipal | N/A | N/A | 40 | 40 |  |  | 125799.18 |  |  | 125799.18 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 familias | 100 | 100 | 100
29 |  |  | Realización de censos para identificación de sectores vulnerables de la población. | censos | Cobertura municipal | N/A | N/A | 2 | 2 |  |  | 74133.19 |  |  | 74133.19 | 100 | 100 | 60 | 60 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
30 |  |  | Gestión de apoyos a grupos vulnerables a través de programas federales, estatales y municipales. | Gestiones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 20 | 20 |  |  | 70337.52 |  |  | 70337.52 | 100 | 100 | 60 | 60 | 11112 habitantes | 100 | 100 | 100
31 |  |  | Capacitación constante del personal del DIF municipal. | capacitaciones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 6 | 6 |  |  | 62399.58 |  |  | 62399.58 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 servidores públicos | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 469447.43 | 0 | 0 | 469447.43
|  |  | TOTAL PROGRAMA 8. GRUPOS VULNERABLES | [8 empty] | 469447.43 |  |  | 469447.43
PROGRAMA 9. GESTIÓN EDUCATIVA
32 |  |  | Gestiónar acciones para la construcción de infraestructura educativa. | Gestiones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 15 | 15 |  |  | 42247.81 |  |  | 42247.81 | 100 | 100 | 60 | 60 | 3231 alumnos | 100 | 100 | 100
33 |  |  | Realización de Censo escolar. | Escuelas | Cobertura municipal | N/A | N/A | 87 | 87 |  |  | 39958.25 |  |  | 39958.25 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 82206.06 | 0 | 0 | 82206.06
|  |  | TOTAL PROGRAMA 9. GESTIÓN EDUCATIVA | [8 empty] | 82206.06 |  |  | 82206.06
PROGRAMA 10. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
34 | URB | URB | Rehabilitación de Albergue Escolar Xicotencatl en la localidad de la Laguna. | M2 | La Laguna | Rehabilitación | COM | 140 | 140 |  |  | 425808.54 |  |  | 425808.54 | 100 | 100 | 60 | 60 | 121 Alumnos | 100 | 100 | 100
35 | IBE | IBE | Mejoramiento de Biblioteca Pública en la localidad de Hueycantenango. | M2 | Hueycantenango | Rehabilitación | DIR | 120 | 120 |  |  | 854739.5 |  |  | 854739.5 | 100 | 100 | 60 | 60 | 1740 Alumnos | 100 | 100 | 100
36 | IBE | IBE | Construcción de barda perimetral en esc. Primaria Bilingüe Ixtaxihuatl C.C.T. 12DPB0056C, localidad Tlalchichiltipan. | ML | Tlalchichiltipan | Construcción | DIR | 63 | 63 |  |  | 163255.97 |  |  | 163255.97 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 Alumnos | 100 | 100 | 100
37 | IBE | IBE | Construcción de Aula tipo Regional en la Escuela Primaria Bilingüe Cuauhtemoc, localidad Panaguito. | Aulas | Panaguito | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 985122.45 |  |  | 985122.45 | 100 | 100 | 60 | 60 | 30 Alumnos | 100 | 100 | 100
38 | IBE | IBE | Construcción de aula escolar Educación inicial en la localidad de Hueycantenango. | Aulas | Hueycantenango | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 1098670.4 |  |  | 1098670.4 | 100 | 100 | 60 | 60 | 30 Alumnos | 100 | 100 | 100
39 | IBE | IBE | Construcción de aula escolar Educación inicial en la localidad de Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 544197.9 |  |  | 544197.9 | 100 | 100 | 60 | 60 | 55 Alumnos | 100 | 100 | 100
40 | IBE | IBE | Rehabilitación de CEPI Ignacio Zaragoza C.C.T. 12DCC0778C en la localidad de Oztotitlan. | Obra | Oztotitlan | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 323993.23 |  |  | 323993.23 | 100 | 100 | 60 | 60 | 30 Alumnos | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 4395787.99 | 0 | 0 | 4395787.99
|  |  | TOTAL PROGRAMA 10. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | [8 empty] | 4395787.99 |  |  | 4395787.99
|  |  | PROGRAMA 11. NUTRICIÓN INFANTIL | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  |  | Gestión con el Estado y la Federación para la Dotación de Desayunos Calientes. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) Secretaria de Salud Federal y DIF Nacional. | Gestiones | Cobertura municipal | N/A | N/A | 15 | 15 |  |  | 108247.12 |  |  | 108247.12 | 100 | 100 | 60 | 60 | 600 alumnos | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 108247.12 | 0 | 0 | 108247.12
|  |  | TOTAL PROGRAMA 11. NUTRICIÓN INFANTIL | [8 empty] | 108247.12 |  |  | 108247.12
|  |  | PROGRAMA 12. ALIMENTACIÓN COMUNITARIA | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | URB | URB | Construcción de Comedor público en la localidad de Ahuacosijtic. | Obra | Ahuacosijtic | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 2062870.42 |  |  | 2062870.42 | 100 | 100 | 60 | 60 | 210 habitantes | 100 | 100 | 100
43 | URB | URB | Rehabilitación de comedor público en la localidad de Tierra Blanca. | Obra | Tierra Blanca | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 1010867.69 |  |  | 1010867.69 | 100 | 100 | 60 | 60 | 66 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 3073738.11 | 0 | 0 | 3073738.11
|  |  | TOTAL PROGRAMA 12. ALIMENTACIÓN COMUNITARIA | [8 empty] | 3073738.11 |  |  | 3073738.11
PROGRAMA 13. SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS
44 |  |  | Gestionar acciones para la construcción y equipamiento de unidades médicas. | Gestiones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 12 | 12 |  |  | 72654.55 |  |  | 72654.55 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
45 |  |  | Realizar campañas de brigadas médicas. | Campañas | Cobertura municipal | N/A | N/A | 8 | 8 |  |  | 217963.64 |  |  | 217963.64 | 100 | 100 | 120 | 120 | 1800 habitantes | 100 | 100 | 100
46 |  |  | Realizar campañas "sin moscos no hay sika o dengue" | Campañas | Cobertura municipal | N/A | N/A | 2 | 2 |  |  | 193745.45 |  |  | 193745.45 | 100 | 100 | 60 | 60 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 484363.64 | 0 | 0 | 484363.64
|  |  | TOTAL PROGRAMA 13. SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS | [8 empty] | 484363.64 |  |  | 484363.64
PROGRAMA 14. CUIDADO INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
47 |  |  | Realizar talleres para la formación de cultura ecológica. | Talleres | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 24 | 24 |  |  | 134344.32 |  |  | 134344.32 | 100 | 100 | 120 | 120 | 600 familias | 100 | 100 | 100
48 |  |  | Realizar la recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal. | Tons. | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 304 | 304 |  |  | 278191.8 |  |  | 278191.8 | 100 | 100 | 120 | 120 | 2084 habitantes | 100 | 100 | 100
49 |  |  | Operación de Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos. | Tons. | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 304 | 304 |  |  | 247801.75 |  |  | 247801.75 | 100 | 100 | 120 | 120 | 2084 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 660337.87 | 0 | 0 | 660337.87
|  |  | TOTAL PROGRAMA 14. CUIDADO INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE | [8 empty] | 660337.87 |  |  | 660337.87
PROGRAMA 15. VIVIENDA DIGNA
50 | MEV | MEV | Construcción de cuartos dormitorio (Ixcatla, Tlachimaltepec). | Obra | Tlachimaltepec | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 1260950.38 |  |  | 1260950.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 habitantes | 100 | 100 | 100
51 | MEV | MEV | Construcción de 5 cuartos dormitorio en la localidad de Mazazontecomac. | Obra | Mazazontecomac | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 425367.15 |  |  | 425367.15 | 100 | 100 | 60 | 60 | 25 habitantes | 100 | 100 | 100
52 | MEV | MEV | Construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de Izcatla. | Obra | Izcatla | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 840625.23 |  |  | 840625.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 habitantes | 100 | 100 | 100
53 | MEV | MEV | Rehabilitación de viviendas en la localidad de Cacahuatla. | Obra | Cacahuatla | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 839229.79 |  |  | 839229.79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 3366172.55 | 0 | 0 | 3366172.55
|  |  | TOTAL PROGRAMA 15. VIVIENDA DIGNA | [8 empty] | 3366172.55 |  |  | 3366172.55
PROGRAMA 16. URBANIZACIÓN
54 |  |  | Actualizar el sistema de información territorial y estadistica del municipio. | Documento | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 106713.79 |  |  | 106713.79 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
55 |  |  | Elaborar la propuesta de inversión del FAISM. | Documento | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 201867.94 |  |  | 201867.94 | 100 | 100 | 60 | 60 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
56 |  |  | Seguimiento a las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Acciones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 50 | 50 |  |  | 380846.88 |  |  | 380846.88 | 100 | 100 | 180 | 180 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
57 |  |  | Integración de expedientes técnicos de las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Documentos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 50 | 50 |  |  | 275282.82 |  |  | 275282.82 | 100 | 100 | 180 | 180 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 964711.43 | 0 | 0 | 964711.43
58 | URB | URB | Construcción de Plaza Cívica en la localidad de Tlatlajquitepec.3 | M2 | Tlatlajquitepec | Construcción | COM | 600 | 600 |  |  | 1978824.36 |  |  | 1978824.36 | 100 | 100 | 68 | 68 | 270 habitantes | 100 | 100 | 100
59 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Chacahuixco. | Obra | Chacahuixco | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1588523 |  |  | 1588523 | 100 | 100 | 58 | 58 | 122 habitantes | 100 | 100 | 100
60 | URB | URB | Pavimentación con concreto hidraulico calle principal primaria, localidad Zompantitlan. | Obra | Zompantitlan | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1909992.49 |  |  | 1909992.49 | 100 | 100 | 53 | 53 | 90 habitantes | 100 | 100 | 100
61 | URB | URB | Pavimentación con concreto hidraulico en avenida principal, localidad Tomactilican. | Obra | Tomactilican | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1335079.31 |  |  | 1335079.31 | 100 | 100 | 53 | 53 | 65 habitantes | 100 | 100 | 100
62 | URB | URB | Pavimentación con concreto hidraulico calle principal Tepetitlan. | Obra | Tepetitlan | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2062630.4 |  |  | 2062630.4 | 100 | 100 | 60 | 60 | 92 habitantes | 100 | 100 | 100
63 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico Ocotitos. | Obra | Ocotitos | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1813695.81 |  |  | 1813695.81 | 100 | 100 | 60 | 60 | 84 habitantes | 100 | 100 | 100
64 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico Nanahuatepec. | Obra | Nanahuatepec | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1750643.21 |  |  | 1750643.21 | 100 | 100 | 53 | 53 | 81 habitantes | 100 | 100 | 100
65 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico calle Prolongación Miguel Hidalgo, localidad Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2064770.62 |  |  | 2064770.62 | 100 | 100 | 53 | 53 | 93 habitantes | 100 | 100 | 100
66 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico de calle Juarez, localidad Ayahualtempa. | Obra | Ayahualtempa | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1786210.27 |  |  | 1786210.27 | 100 | 100 | 60 | 60 | 79 habitantes | 100 | 100 | 100
67 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico Acceso Principal Jardin de Niños Cuahutemoc, localidad Tlachimaltepec. | Obra | Tlachimaltepec | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 493517.51 |  |  | 493517.51 | 100 | 100 | 53 | 53 | 28 habitantes | 100 | 100 | 100
68 | URB | URB | Rehabilitación de pavimentación con concreto hidraulico calle la Soledad en la localidad de Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Rehabilitación | COM | 1 | 1 |  |  | 1557712.15 |  |  | 1557712.15 | 100 | 100 | 60 | 60 | 31 habitantes | 100 | 100 | 100
69 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico calle Acceso Principal primaria, localidad Ajacayan. | Obra | Ajacayan | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1206350.45 |  |  | 1206350.45 | 100 | 100 | 53 | 53 | 84 habitantes | 100 | 100 | 100
70 | URB | URB | Rehabilitación de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Rehabilitación | COM | 1 | 1 |  |  | 1559231.01 |  |  | 1559231.01 | 100 | 100 | 53 | 53 | 72 habitantes | 100 | 100 | 100
71 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle Acceso Apozonalco. | Obra | Apozonalco | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1687444.34 |  |  | 1687444.34 | 100 | 100 | 53 | 53 | 74 habitantes | 100 | 100 | 100
72 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en Acceso San Marcos Ixtlahuac, en la localidad de San Marcos Ixtlahuac. | Obra | San Marcos Ixtlahuac | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 578602.19 |  |  | 578602.19 | 100 | 100 | 53 | 53 | 38 habitantes | 100 | 100 | 100
73 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Zacaixtlahuacan. | Obra | Zacaixtlahuacan | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1700000 |  |  | 1700000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 69 habitantes | 100 | 100 | 100
74 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle acceso Mazazontecomatl, en la localidad de Mazazontecomatl. | Obra | Mazazontecomatl | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1218406.07 |  |  | 1218406.07 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 habitantes | 100 | 100 | 100
75 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico Libramiento Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 92 habitantes | 100 | 100 | 100
76 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico del crucero Hueycantenango-Ixcatla. | Obra | Hueycantenango | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 95 habitantes | 100 | 100 | 100
77 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle principal en la col. Xaquimelco de la localidad de Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1845977.4 |  |  | 1845977.4 | 100 | 100 | 60 | 60 | 150 habitantes | 100 | 100 | 100
78 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico acceso Temixco en la localidad de Temixco. | Obra | Temixco | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2050000 |  |  | 2050000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 322 habitantes | 100 | 100 | 100
79 | URB | URB | Construcción de vado en el tramo del KM 1+400 en la carretera Chamiltepec-Buenavista. | Obra | Chamiltepec | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 506261.75 |  |  | 506261.75 | 100 | 100 | 60 | 60 | 150 habitantes | 100 | 100 | 100
80 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle Ocojtilican en la localidad de Hueycantenango. | Obra | Hueycantenango | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 1492279.5 |  |  | 1492279.5 | 100 | 100 | 60 | 60 | 69 habitantes | 100 | 100 | 100
81 | URB | URB | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle acceso la Laguna en la localidad la Laguna. | Obra | La Laguna | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 69 habitantes | 100 | 100 | 100
82 | DRE | DRE | Construcción de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Quetzalapa. | ML | Quetzalapa | Construcción | DIR | 150 | 150 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 406 habitantes | 100 | 100 | 100
83 | DRE | DRE | Construcción de drenaje pluvial en la calle Reforma de la localidad de Hueycantenango. | ML | Hueycantenango | Construcción | DIR | 190 | 190 |  |  | 1228747.2 |  |  | 1228747.2 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 habitantes | 100 | 100 | 100
84 | DRE | DRE | Construcción de drenaje pluvial en calle Colosio de la localidad de Hueycantenango. | ML | Hueycantenango | Construcción | DIR | 255 | 255 |  |  | 1957396.88 |  |  | 1957396.88 | 100 | 100 | 60 | 60 | 150 habitantes | 100 | 100 | 100
85 | DRE | DRE | Construcción de obra de drenaje pluvial en camino acceso Mazazontecomatl, en la localidad de Mazazontecomatl. | M2 | Mazazontecomatl | Construcción | DIR | 60 | 60 |  |  | 2070492.79 |  |  | 2070492.79 | 100 | 100 | 60 | 60 | 479 habitantes | 100 | 100 | 100
86 | DRE | DRE | Construcción de obra de drenaje pluvial en el camino rural del acceso a la localidad del Barzamo. | KM | El Barzamo | Construcción | DIR | 3.5 | 3.5 |  |  | 1300000 |  |  | 1300000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 513 habitantes | 100 | 100 | 100
87 | ELE | ELE | Mejoramiento de Electrificación en la localidad de Ixtlahuac. | ML | Ixtlahuac | Mejoramiento | DIR | 250 | 250 |  |  | 345978.5 |  |  | 345978.5 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 habitantes | 100 | 100 | 100
88 | ELE | ELE | Mejoramiento de Electrificación en el municipio de José Joaquín de Herrera. | PZA | Cobertura municipal | Mejoramiento | DIR | 120 | 120 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 100 | 100 | 60 | 60 | 322 habitantes | 100 | 100 | 100
89 | ELE | ELE | Ampliación de Electrificación en el acceso sur en la localidad de Tlachimaltepec. | ML | Tlachimaltepec | Ampliación | DIR | 250 | 250 |  |  | 1201726.14 |  |  | 1201726.14 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 habitantes | 100 | 100 | 100
90 | APO | APO | Rehabilitación de red de agua entubada en la localidad de Hueycantenango. | ML | Hueycantenango | Rehabilitación | DIR | 110 | 110 |  |  | 769485.5 |  |  | 769485.5 | 100 | 100 | 60 | 60 | 1740 habitantes | 100 | 100 | 100
91 | APO | APO | Rehabilitación de red de agua entubada en la construcción del sistema de agua entubada en la localidad de Amatitlan. | ML | Amatitlan | Rehabilitación | DIR | 400 | 400 |  |  | 1489538.11 |  |  | 1489538.11 | 100 | 100 | 60 | 60 | 322 habitantes | 100 | 100 | 100
92 | URB | URB | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la localidad de Tlacoapa. | M2 | Tlacoapa | Construcción | COM | 580 | 580 |  |  | 2069238.42 |  |  | 2069238.42 | 100 | 100 | 60 | 60 | 287 habitantes | 100 | 100 | 100
93 | URB | URB | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la localidad de Cacahuatepec. | Obra | Cacahuatepec | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 287125.17 |  |  | 287125.17 | 100 | 100 | 40 | 40 | 150 habitantes | 100 | 100 | 100
94 | GASTOS INDIRECTOS |  | 325. arrendamiento de equipo de transporte | Vehiculos | Cobertura Municipal |  |  | 1 | 1 |  |  | 504623.45 |  |  | 504623.45 | 100 | 100 | 240 | 240 | 3 habitantes | 100 | 100 | 100
95 | GASTOS INDIRECTOS |  | 339. servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Servicios | Cobertura Municipal |  |  | 2 | 2 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 100 | 100 | 120 | 120 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
96 | GASTOS INDIRECTOS |  | 355. reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Vehiculos | Cobertura Municipal |  |  | 13 | 12 |  |  | 1081058.03 |  |  | 1051962.6 | 92.3077 | 97.3086 | 120 | 120 | 35 habitantes | 92.3077 | 100 | 97.3086
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 55491562.03 | 0 | 0 | 55462466.6
|  |  | TOTAL PROGRAMA 16. URBANIZACIÓN | [8 empty] | 56456273.46 |  |  | 56427178.03
PROGRAMA 17. ORGULLO CULTURAL
97 |  |  | Gestion de acciones en los tres Niveles de Gobierno, para el apoyo de actividades Culturales y Artisticas. | Gestiones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 10 | 10 |  |  | 20927.05 |  |  | 20927.05 | 100 | 100 | 50 | 50 | 2000 habitantes | 100 | 100 | 100
98 |  |  | Realización de talleres para distintas expresiones culturales y artisticas. | Talleres | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 10 | 10 |  |  | 39141.71 |  |  | 39141.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 habitantes | 100 | 100 | 100
99 |  |  | Realización de talleres para el rescate de juegos y celebraciones tradicionales. | Talleres | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 5 | 5 |  |  | 23772.59 |  |  | 23772.59 | 100 | 100 | 50 | 50 | 500 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 83841.35 | 0 | 0 | 83841.35
|  |  | TOTAL PROGRAMA 17. ORGULLO CULTURAL | [8 empty] | 83841.35 |  |  | 83841.35
PROGRAMA 18. ACTIVACIÓN PARA TU SALUD
100 |  |  | Realización de eventos deportivos y actividades recreativas en el Municipio. | Eventos | Cobertura municipal | N/A | N/A | 6 | 6 |  |  | 85174.59 |  |  | 85174.59 | 100 | 100 | 120 | 120 | 600 habitantes | 100 | 100 | 100
101 |  |  | Realización de eventos deportivos y actividades recreativas con inclusión (grupos vulnerables). | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 6 | 6 |  |  | 85007.23 |  |  | 85007.23 | 100 | 100 | 120 | 120 | 300 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 170181.82 | 0 | 0 | 170181.82
|  |  | TOTAL PROGRAMA 18. ACTIVACIÓN PARA TU SALUD | [8 empty] | 170181.82 |  |  | 170181.82
PROGRAMA 19. INTEGRACIÓN JUVENIL
102 |  |  | Realización de talleres de integración y orientación juvenil. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 6 | 6 |  |  | 91636.36 |  |  | 91636.36 | 100 | 100 | 60 | 60 | 600 jovenes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 91636.36 | 0 | 0 | 91636.36
|  |  | TOTAL PROGRAMA 19. INTEGRACIÓN JUVENIL | [8 empty] | 91636.36 |  |  | 91636.36
PROGRAMA 20. EJERCICIO Y CONTROL FINANCIERO
103 |  |  | Sistematizar el registro contable de las acciones financieras. | Registros | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1500 | 1500 |  |  | 1550000 |  |  | 1550000 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
104 |  |  | Integrar informes financieros y cuenta pública anual. | Documentos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 3 | 3 |  |  | 350000 |  |  | 350000 | 100 | 100 | 160 | 160 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
105 |  |  | Dotar de equipamiento, material y mobiliario a las áreas del Ayuntamiento. | Lotes | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 60 | 60 |  |  | 10028039.63 |  |  | 10028039.63 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
106 |  |  | Capacitar a funcionarios y servidores públicos en materia administrativa. | Capacitaciones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 3 | 3 |  |  | 155235.78 |  |  | 155235.78 | 100 | 100 | 70 | 70 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
107 |  |  | Asignar los recursos humanos optimizando el funcionamiento del Ayuntamiento. | áreas | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 28 | 28 |  |  | 223390.7 |  |  | 223390.7 | 100 | 100 | 240 | 240 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 12306666.11 | 0 | 0 | 12306666.11
108 |  |  | Dotar de equipamiento, material y mobiliario a las áreas del Ayuntamiento. | Lotes | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 2 | 2 |  |  | 286809.84 |  |  | 286809.84 | 100 | 100 | 20 | 20 | 18381 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | INGRESOS FISCALES PROPIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 286809.84 | 0 | 0 | 286809.84
|  |  | TOTAL PROGRAMA 20. EJERCICIO Y CONTROL FINANCIERO | [8 empty] | 12593475.95 |  |  | 12593475.95
PROGRAMA 21. AUTO-EMPLEO
109 |  |  | Realizar talleres para el desarrollo de oficios y el Auto-empleo. | Talleres | Cobertura municipal | N/A | N/A | 20 | 20 |  |  | 397567.65 |  |  | 397567.65 | 100 | 100 | 120 | 120 | 800 habitantes | 100 | 100 | 100
110 |  |  | Gestión a nivel Estatal y Federal para apoyos de autoempleo. | Gestiones | Cobertura municipal | N/A | N/A | 20 | 20 |  |  | 113799.18 |  |  | 113799.18 | 100 | 100 | 60 | 60 | 11292 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 511366.83 | 0 | 0 | 511366.83
|  |  | TOTAL PROGRAMA 21. AUTO-EMPLEO | [8 empty] | 511366.83 |  |  | 511366.83
PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CAMINERA
111 | URB | URB | Rehabilitación de Camino Rural Ixcatla -Atempa (revestimiento). | Obra | Ixcatla | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 2068747.86 |  |  | 2068747.86 | 100 | 100 | 58 | 58 | 1521 habitantes | 100 | 100 | 100
112 | URB | URB | Rehabilitación de Caminos Rurales en la Región Sur en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | Cobertura Municipal | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 2065975.24 |  |  | 2065975.24 | 100 | 100 | 60 | 60 | 1500 habitantes | 100 | 100 | 100
113 | URB | URB | Rehabilitación de Caminos Rurales en la Región Norte en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | Cobertura Municipal | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 2072850.46 |  |  | 2072850.46 | 100 | 100 | 60 | 60 | 2000 habitantes | 100 | 100 | 100
114 | URB | URB | Rehabilitación de Caminos Rurales Secundarios en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | Cobertura Municipal | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 100 | 100 | 53 | 53 | 2500 habitantes | 100 | 100 | 100
115 | URB | URB | Rehabilitación de Camino Rural Zacaixtlahuacan - Atempa, revestimiento estabilizado. | Obra | Zacaixtlahuacan | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 1961019.23 |  |  | 1961019.23 | 100 | 100 | 53 | 53 | 322 habitantes | 100 | 100 | 100
116 | URB | URB | Construcción de Camino Rural en la localidad de Atempa. | Obra | Atempa | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 999985.6 |  |  | 999985.6 | 100 | 100 | 60 | 60 | 54 habitantes | 100 | 100 | 100
117 | URB | URB | Rehabilitación de Camino Rural Zinteotitlan-Tepozcotlalocan. | Obra | Zinteotitlan | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 1824896.08 |  |  | 1824896.08 | 100 | 100 | 53 | 53 | 272 habitantes | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 12993474.47 | 0 | 0 | 12993474.47
|  |  | TOTAL PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CAMINERA | [8 empty] | 12993474.47 |  |  | 12993474.47
PROGRAMA 23. PRODUCCIÓN AGRICOLA PARA EL AUTOCONSUMO
118 |  |  | Implementación del sistema de Procesamiento y Estadistica del Sector Primario del Municipio. | Documentos | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 74631.06 |  |  | 74631.06 | 100 | 100 | 180 | 180 | 1508 productores | 100 | 100 | 100
119 |  |  | Capacitación técnica a productores agricolas. | Capacitaciones | Cabecera Municipal | N/A | N/A | 12 | 12 |  |  | 74631.08 |  |  | 74631.08 | 100 | 100 | 240 | 240 | 600 productores | 100 | 100 | 100
120 |  |  | Integración de padron de productores agricolas. | Documento | Cobertura municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 74631.1 |  |  | 74631.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1508 productores | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 223893.24 | 0 | 0 | 223893.24
121 | URB | URB | Construcción de caminos sacacosechas en la localidad de Tlachichiltipan (segunda etapa). | Obra | Tlachichiltipan | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 1623342.79 |  |  | 1623342.79 | 100 | 100 | 30 | 30 | 80 productores | 100 | 100 | 100
122 | URB | URB | Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Juquilita. | Obra | Juquilita | Rehabilitación | DIR | 1 | 1 |  |  | 1885031.41 |  |  | 1885031.41 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 productores | 100 | 100 | 100
123 | URB | URB | Construcción de camino sacacosecha en la localidad de Quetzalapa. | Obra | Quetzalapa | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 100 | 100 | 30 | 30 | 128 productores | 100 | 100 | 100
124 | URB | URB | Construcción de camino sacacosecha en la localidad de Cacahuatepec. | Obra | Cacahuatepec | Construcción | DIR | 1 | 1 |  |  | 2053342.79 |  |  | 2053342.79 | 100 | 100 | 30 | 30 | 120 productores | 100 | 100 | 100
125 | URB | URB | Construcción de segunda etapa del centro de acopio de producción agrícola en la localidad de Tlachimaltepec. | Obra | Tlachimaltepec | Construcción | COM | 1 | 1 |  |  | 355029.6 |  |  | 355029.6 | 100 | 100 | 40 | 40 | 300 productores | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | [5 empty] | 0 | 0 | 7416746.59 | 0 | 0 | 7416746.59
|  |  | TOTAL PROGRAMA 23. PRODUCCIÓN AGRICOLA PARA EL AUTOCONSUMO | [8 empty] | 7640639.83 |  |  | 7640639.83
PROGRAMA 24. PRODUCCIÓN GANADERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
126 |  |  | Realizar Capacitaciónes técnicas a productores ganaderos. | Capacitaciones | Cobertura municipal | N/A | N/A | 12 | 12 |  |  | 98860.44 |  |  | 98860.44 | 100 | 100 | 240 | 240 | 600 productores | 100 | 100 | 100
127 |  |  | Integración de padron de productores ganaderos. | Documento | Cobertura municipal | N/A | N/A | 1 | 1 |  |  | 55342.84 |  |  | 55342.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 productores | 100 | 100 | 100
|  |  | Subtotal por Fondo de inversión | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 154203.28 | 0 | 0 | 154203.28
|  |  | TOTAL PROGRAMA 24. PRODUCCIÓN GANADERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO | [8 empty] | 154203.28 |  |  | 154203.28
Total = | [11 empty] | 128607223.16 |  |  | 128396344.55
Resumen
|  |  | Programas Presupuestarios | No. de obras FAISM |  |  |  | No. de acciones FORTAMUN |  |  | No. de acciones FGP. |  |  | No. de acciones INGRESOS FISCALES.
|  |  |  | Cantidad |  | Monto ejercido |  | Cantidad | Monto ejercido |  | Cantidad | Monto ejercido |  | Cantidad | Monto ejercido
PROGRAMA 1. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 6 | 7280258.51
|  |  | FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2 | 2019525.78
PROGRAMA 2. DEMANDA CIUDADANA
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 1 | 382992.53
PROGRAMA 3. IGUALDAD DE GÉNERO
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 4 | 394714.9
PROGRAMA 4. SEGURIDAD CIUDADANA
|  |  | FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 5 | 11531497.28
PROGRAMA 5. SEGURIDAD VIAL
|  |  | FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 1 | 1005211.5
PROGRAMA 6. PROTECCIÓN CIVIL
|  |  | FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2 | 1610584.63
PROGRAMA 7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 5 | 865260.73
PROGRAMA 8. GRUPOS VULNERABLES
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 5 | 469447.43
PROGRAMA 9. GESTIÓN EDUCATIVA
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 2 | 82206.06
PROGRAMA 10. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 7 |  | 4395787.99
PROGRAMA 11. NUTRICIÓN INFANTIL
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 1 | 108247.12
PROGRAMA 12. ALIMENTACIÓN COMUNITARIA
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 2 |  | 3073738.11
PROGRAMA 13. SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 3 | 484363.64
PROGRAMA 14. CUIDADO INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 3 | 660337.87
PROGRAMA 15. VIVIENDA DIGNA
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 4 |  | 3366172.55
PROGRAMA 16. URBANIZACIÓN
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 4 | 964711.43
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 39 |  | 55462466.6
PROGRAMA 17. ORGULLO CULTURAL
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 3 | 83841.35
PROGRAMA 18. ACTIVACIÓN PARA TU SALUD
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 2 | 170181.82
PROGRAMA 19. INTEGRACIÓN JUVENIL
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 1 | 91636.36
PROGRAMA 20. EJERCICIO Y CONTROL FINANCIERO
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 5 | 12306666.11
|  |  | INGRESOS FISCALES PROPIOS | [10 empty] | 1 | 286809.84
PROGRAMA 21. AUTO-EMPLEO
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 2 | 511366.83
PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CAMINERA
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 7 |  | 12993474.47
PROGRAMA 23. PRODUCCIÓN AGRICOLA PARA EL AUTOCONSUMO
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 3 | 223893.24
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | 5 |  | 7416746.59
PROGRAMA 24. PRODUCCIÓN GANADERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
|  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | [7 empty] | 2 | 154203.28
total ejercido
|  |  | Totales | 64 |  | 86708386.31 |  | 10 | 16166819.19 |  | 52 | 25234329.21 |  | 1 | 286809.84 | 128396344.55
Revisó:
___________________________________
L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano de Control Interno
De Conformidad:
____________________________
Lic. Alberto Castro Flores
Secretario (a) de Finanzas y/o Tesorero Municipal
Vo. Bo.:
_____________________________
Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador
Autorizó:
__________________________
Lic. Orquídia Hernandez Mendoza
Presidente (a) Municipal