## PbR 10
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) INICIAL EJERCICIO 2024.
| DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | [17 empty] | CLASIFICACIÓN DEL GASTO
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | [17 empty] | FINALIDAD | [5 empty] | 2. Desarrollo Social
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: | [20 empty] | FUNCIÓN | [5 empty] | 2.5 Educación
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | Dirección de Obras Públicas | [14 empty] | Subtotal: |  |  |  |  | SUBFUNCIÓN | [5 empty] | 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.
|  | 5661935.28 | [14 empty] | 5661935.28 |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
| TOTAL DEL PROGRAMA 10. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: | [15 empty] | 5661935.28
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021 - 2027.
EJE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
EJE 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL
OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Objetivo 1.4 Garantizar una educación para todos como derecho fundamental de las y los guerrerenses, con equidad, inclusión y excelencia, para promover oportunidades de aprendizaje pertinentes en todas las edades, niveles y modalidades del Sistema Educativo.
ESTRATEGIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
1.4.5 Contribuir a la calidad de la educación en el estado de Guerrero para garantizar el derecho a la educación de toda la población en edad escolar en instalaciones dignas y adecuadas pedagógicamente, priorizando la atención en la población de alta y muy alta marginación y de los asentamientos de los pueblos originarios.
LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
1.4.5.1 Realizar el diagnóstico de la infraestructura física educativa pública. 1.4.5.2 Construir, rehabilitar y equipar de componentes de infraestructura educativa en educación básica, media superior y superior. 1.4.5.4 Integrar un plan estatal de uso de tecnologías educativas para las escuelas, en el que se incluya la capacitación a distancia y atención técnica. 1.4.5.5 Mejorar o dotar de equipamiento tecnológico y conectividad a escuelas de los diferentes niveles educativos.
VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024.
EJE RECTOR: |  | EJE 2. JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SOCIALMENTE COMPROMETIDO.
OBJETIVO: |  | Impulsar el Desarrollo de las Familias y Grupos en situación de Vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida.
ESTRATEGIA: |  | 9.1.1 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.
PROGRAMAS: |  | 10. Infraestructura Educativa.
PROYECTOS: |  | 10.1 Mejorando Mi Escuela.
ANALISIS FODA DEL PROGRAMA
| Fortalezas: | [17 empty] | Oportunidades:
| La Administración Municipal cuenta los recursos humanos necesarios en las áreas involucradas. | [17 empty] | La Administración Municipal recibe recursos federales através del Ramo 33 por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal(FAISM).
| Debilidades: | [17 empty] | Amenazas:
| Minima información de la situación educativa en el municipio. Inexistencia de diagnostico de la situación educativa en el municipio. Minima gestión educativa ante los tres niveles de gobierno. Inexistencia de Programas para el mejoramiento físico de la infraestructura educativa. Deficiente, Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura Educativa. | [17 empty] | Bajo nivel de escolaridad en la población del municipio. indice de rezago educativo. Altos indices de deserción escolar. Incremento en la población de grupos vulnerables.
| Objetivo (s) del Programa: | [17 empty] | Estrategia (s) del Programa:
| Abatir el Rezago Educativo, mejorando los niveles de Escolaridad. | [17 empty] | Se mejora el nivel de escolaridad en la población del municipio. Se incrementa mejora la información de la situación educativa en el municipio. Se realiza el de diagnostico de la situación educativa en el municipio. Gestión para la construcción de infraestructura educativa en los tres niveles de gobierno. Implementación de Programas para el mejoramiento físico de la infraestructura educativa. Mejorar la Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura Educativa.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
N/P | NIVEL | RESUMEN NARRATIVO |  |  |  | INDICADORES | [26 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | [7 empty] | SUPUESTOS
[6 empty] | NOMBRE | [8 empty] | FORMULA | [10 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  |  |  | TIPO
1 | Fin | Contribuir a elevar el nivel de escolaridad en la población del municipio, mediante la mejora de la infraestruictura educativa en el municipio. |  |  |  | Porcentaje de población con escolaridad. | [8 empty] | Porcentaje de población con escolaridad=(Población con escolaridad/Total de población del municipio)*100 PPCE=(PCE/TPM)*100 | [10 empty] | Anual |  |  |  | Estratégico |  |  | Informe anual de resultados de la Dirección de Educación y cultura. CENSO INEGI 2020 e intercensal 2025. | [7 empty] | Que la población asista a la escuela.
2 | Proposito | La Infraestructura física educativa se mejora en el municipio. |  |  |  | Porcentaje de escuelas mejoradas. | [8 empty] | Porcentaje de escuelas mejoradas=(escuelas mejoradas/total de escuelas)*100. PEM=(EM/TE)*100 | [10 empty] | Anual |  |  |  | Estratégico |  |  | Informe anual de resultados de la Dirección de Educación y cultura y Dirección de Obras Públicas. | [7 empty] | Que existan escuelas con carencias y en mal estado físico.
3 | Componente B | Inexistencia de Programas para el mejoramiento físico de la infraestructura educativa. |  |  |  | Porcentaje de construcción de aulas didacticas. | [8 empty] | Porcentaje de construcción de aulas didacticas=(número de aulas construidas/Total de aulas necesarias )*100. PCAD=(NAC/TAN)*100 | [10 empty] | Semestral |  |  |  | Gestión |  |  | Informe anual de resultados de la Dirección de Educación y cultura y Dirección de Obras Públicas. | [7 empty] | Que existan escuelas con carencias y en mal estado físico.
4 | Acción B1 | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura Educativa. |  |  |  | Porcentaje de recursos del FAISM asignados al Rubro de Educación. | [8 empty] | Porcentaje de recursos del FAISM asignados al Rubro de Educación=(recursos del FAISM asignados al rubro de Educación/Total de recursos del FAISM )*100. PRFARE=(RFARE/TRF)*100 | [10 empty] | Semestral |  |  |  | Gestión |  |  | Informe anual de resultados de la Dirección de Educación y cultura y Dirección de Obras Públicas. | [7 empty] | Que se asignen los recursos del FAISM al municipio.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS | [12 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
1 | Rehabilitación de aulas en el Preescolar Lazaro Cardenas en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 55 Alumnos | DOP/IE/004-24 |  |  | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 158108.46; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 158108.46; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 158108.48; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 474325.4
2 | Rehabilitación de aulas en la escuela Secundaria Técnica Cuauhtemoc en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 400 Alumnos | DOP/IE/004-24 |  |  | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 368906.4; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 368906.4; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 368906.39; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1106719.19
3 | Construcción de barda perimetral en el Colegio de Bachilleres en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 400 Alumnos | DOP/IE/004-24 |  |  | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 352026.82; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 352026.82; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 352026.82; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1056080.46
4 | Rehabilitación de Aulas en la Escuela Primaria Juvencio Sanchez en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 150 Alumnos | DOP/IE/004-24 |  |  | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 164763.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 164763.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 164763.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 494289.75
5 | Construcción de pozo artesiano para la dotación de serviciio básico de agua potable en la escuela Secundaria Técnica Frida Kahlo en la Localidad de Ixcatla. | Obra | 1 | 40 Alumnos | DOP/IE/004-24 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 |  | 60 | CALENDARIO DE METAS S: 0.33; CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 133333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 133333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 133333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 400000
6 | Rehabilitación de aulas en el preescolar Luis Donaldo Colosio en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 55 Alumnos | DOP/IE/004-24 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 |  | 60 | CALENDARIO DE METAS S: 0.33; CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 204991.6; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 204991.6; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 204991.6; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 614974.8
7 | Rehabilitación de aulas en escuela primaria Telpochcalli en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 Alumnos | DOP/IE/004-24 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 |  | 60 | CALENDARIO DE METAS S: 0.33; CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 164534.94; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 164534.94; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 164534.95; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 493604.83
8 | Construcción de aula escolar en la localidad de Tlachimaltepec. | Aula | 1 | 55 Alumnos | DOP/IE/004-24 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 |  | 60 | CALENDARIO DE METAS S: 0.33; CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 340646.95; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 340646.95; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 340646.95; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1021940.85
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 5661935.28
SUBTOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM): | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 5661935.28
[6 empty] | TOTAL DEL PROGRAMA 10. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: | [12 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 5661935.28
NOTA:
Elaboró:
____________________________
Lic. Alberto Castro Flores.
Tesorero Municipal.
Vo. Bo.:
_____________________________
Ing. Salvador Flores Castillo.
Sindico Procurador.
Autorizó:
__________________________
Lic. Orquídia Hernández Mendoza.
Presidenta Municipal.