## POA 22
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) INICIAL EJERCICIO 2024.
| DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | [17 empty] | CLASIFICACIÓN DEL GASTO
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | [17 empty] | FINALIDAD | [5 empty] | 2. Desarrollo Social.
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: | [20 empty] | FUNCIÓN | [5 empty] | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad.
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | Dirección de Obras Públicas | [14 empty] | Subtotal: |  |  |  |  | SUBFUNCIÓN | [5 empty] | 2.2.1 Urbanización.
|  | 12762417.14 | [14 empty] | 12762417.14 |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
| TOTAL DEL PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CAMINERA: | [15 empty] | 12762417.14
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021 - 2027.
EJE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Objetivo 2.15 Detonar el desarrollo de las regiones del estado de Guerrero.
ESTRATEGIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2.15.3 Reducir el déficit de infraestructura y equipamiento urbano.
LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2.15.3.2 Construir, ampliar, brindar mantenimiento y mejorar de ejes carreteros, caminos rurales y rutas alimentadoras.
VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024.
EJE RECTOR: |  | EJE 3. JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA PROSPERO Y DE FINANZAS SANAS.
OBJETIVO: |  | Desarrollar una economía responsable fortaleciendo el Manejo de los Recursos del Municipio y el Impulso a las Actividades Productivas.
ESTRATEGIA: |  | 22.1.1 Implementar acciones para la Conservación y Mantenimiento de los Caminos Rurales.
PROGRAMAS: |  | 22. Conservación y mantenimiento de la Red Caminera.
PROYECTOS: |  | 22.1 Caminos Rurales.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS | [12 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
1 | Rehabilitación de Caminos Rurales en la Región Sur en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | 1 | 1500 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 20 | 60 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 721929.51 | 721929.51 | 721929.52 |  |  |  |  | 2165788.54
2 | Rehabilitación de Caminos Rurales en la Región Norte en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | 1 | 2000 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 20 | 60 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 723261.8 | 723261.8 | 723261.8 |  |  |  |  | 2169785.4
3 | Rehabilitación de Caminos Rurales Secundarios en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | 1 | 2500 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 15; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 18 | 53 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 723763.81 | 723763.81 | 723763.81 |  |  |  |  | 2171291.43
4 | Rehabilitación de Caminos Rurales en la Zona Centro en el municipio de José Joaquín de Herrera. | Obra | 1 | 2000 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 15; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 18 | 53 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 723456.56 | 723456.56 | 723456.56 |  |  |  |  | 2170369.68
5 | Rehabilitación de Camino tramo crucero de Tlachimaltepec. | Obra | 1 | 54 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN M: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20 | 60 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 295060.7 | 295060.7 | 295060.69 | [6 empty] | 885182.09
6 | Construcción de Camino calle Soledad-Guayapa en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 272 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 15; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 18 | 53 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 1200000
7 | Construcción de Camino carretera principal-cancha municipal en la localidad de Tonalapa. | Obra | 1 | 43 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 15; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 18 | 53 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 333333.33 | 333333.33 | 333333.34 |  |  |  |  | 1000000
8 | Construcción de Camino Iglesia-la calle principal en la comunidad de la Haciendita. | Obra | 1 | 262 habitantes | DOP/CMRC/004-24 | CALENDARIO DE EJECUCIÓN A: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN M: 20; CALENDARIO DE EJECUCIÓN J: 20 | 60 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 333333.33 | 333333.33 | 333333.34 | [6 empty] | 1000000
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; CAMINOS RURALES: | [43 empty] | 12762417.14
SUBTOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM): | [43 empty] | 12762417.14
[6 empty] | CALENDARIO DE EJECUCIÓN E: TOTAL DEL PROGRAMA 22. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CAMINERA: | [26 empty] | 12762417.14
NOTA:
Elaboró:
____________________________
Lic. Alberto Castro Flores.
Tesorero Municipal.
Vo. Bo.:
_____________________________
Ing. Salvador Flores Castillo.
Sindico Procurador.
Autorizó:
__________________________
Lic. Orquídia Hernández Mendoza.
Presidenta Municipal.