## POA 16
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) FINAL EJERCICIO 2024.
| DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | [17 empty] | CLASIFICACIÓN DEL GASTO
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | [17 empty] | FINALIDAD | [5 empty] | 2. Desarrollo Social.
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: | [20 empty] | FUNCIÓN | [5 empty] | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad.
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM). | Dirección de Obras Públicas | [14 empty] | Subtotal: |  |  |  |  | SUBFUNCIÓN | [5 empty] | 2.2.1 Urbanización.
|  | 54106995.02 | [14 empty] | 54106995.02 |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | Dirección de Obras Públicas | [14 empty] | Subtotal:
|  | 1334275.22 | [14 empty] | 1334275.22
| TOTAL DEL PROGRAMA 16. URBANIZACIÓN: | [15 empty] | 55441270.24
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021 - 2027.
EJE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad. Objetivo 2.15 Detonar el desarrollo de las regiones del estado de Guerrero.
ESTRATEGIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos. 2.15.1 Reducir el rezago de vivienda mediante su mejoramiento, construcción y ampliación.
LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2.13.1.2 Establecer los mecanismos de coordinación con los Gobierno Federal y municipales, paras detonar el desarrollo de los servicios básicos. 2.13.1.7 Implementar la planeación estratégica, que permita atender el rezago histórico en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento. 2.15.1.2 Dotar de infraestructura básica a la vivienda (agua potable, drenaje y electrificación).
VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024.
EJE RECTOR: |  | EJE 2. JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SOCIALMENTE COMPROMETIDO.
OBJETIVO: |  | Impulsar el Desarrollo de las Familias y Grupos en situación de Vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida.
ESTRATEGIA: |  | 16.1.1 Planeación para eficientar la Obra Pública. 16.2.1 Implementar Programas y Proyectos que fortalezcan la Infraestructura Urbana, para la dotación de Servicios Básicos a la Población.
PROGRAMAS: |  | 16. Urbanización.
PROYECTOS: |  | 16.1 Planeación de la Gestión de Obra Pública. 16.2 Agua Potable. 16.3 Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. 16.4 Electrificación. 16.5 Pavimentación.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS | [12 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
1 | Actualizar el sistema de información territorial y estadistica del municipio. | Documento | 1 | 18,381 habitantes | DOP/URB/005-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 120 | CALENDARIO DE METAS E: 0.16; CALENDARIO DE METAS F: 0.16; CALENDARIO DE METAS M: 0.16; CALENDARIO DE METAS A: 0.16; CALENDARIO DE METAS M: 0.16; CALENDARIO DE METAS J: 0.2; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN E: 21046.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN F: 21046.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 21046.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 21046.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 21046.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 21046.28; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 126277.58
2 | Elaborar la propuesta de inversión del FAISM. | Documento | 1 | 18,381 habitantes | DOP/URB/006-24 | 20 | 20 | 20 | [9 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS E: 0.33; CALENDARIO DE METAS F: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN E: 67289.31; CALENDARIO DE INVERSIÓN F: 67289.31; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 67289.32; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 201867.94
3 | Seguimiento a las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Acciones | 50 | 18,381 habitantes | DOP/URB/007-24 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.6 | 50 |  |  |  | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 42316.32 | 380846.88
4 | Integración de expedientes técnicos de las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Documentos | 50 | 18,381 habitantes | DOP/URB/008-24 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.6 | 50 |  |  |  | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 30586.98 | 275282.82
5 | Servicio y mantenimiento del carcamo de la red de agua entubada en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 2,000 habitantes | [7 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 116666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 116666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 116666.68; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 350000
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1334275.22
SUBTOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1334275.22
6 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle principal en la localidad de Tequixca. | Obra | 1 | 100 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 18 |  |  |  |  | 58 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 625232.48; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 625232.49; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 625232.48; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1875697.45
7 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en col. La Laguna en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 241 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1500000
8 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Zinteotitlan. | Obra | 1 | 250 habitantes | DOP/URB/010-24 | [9 empty] | 15 | 20 | 18 | 53 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 366666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 366666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 366666.68; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1100000
9 | Construccion de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Acalco. | Obra | 1 | 132 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1500000
10 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en colonia San Juditas en la localidad de Puente de Ixtla. | Obra | 1 | 50 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 466567.84; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 466567.84; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 466567.83; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1399703.51
11 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Axolapa. | Obra | 1 | 37 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 466102.77; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 466102.77; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 466102.77; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1398308.31
12 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de el Caracol. | Obra | 1 | 150 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 532690.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 532690.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 532690.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1598072.19
13 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlayolapa. | Obra | 1 | 100 habitantes | DOP/URB/010-24 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 366666.86; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 366666.86; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 366666.86; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1100000.58
14 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Toctepec. | Obra | 1 | 100 habitantes | DOP/URB/010-24 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 60 | CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 466611.61; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 466611.61; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 466611.62; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1399834.84
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS E: CALENDARIO DE METAS; CALENDARIO DE INVERSIÓN E: CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
15 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Dos Paños. | Obra | 1 | 120 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 366666.56; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 366666.56; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 366666.56; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1099999.68
16 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Teocalixtlahuac. | Obra | 1 | 180 habitantes | DOP/URB/010-24 |  |  |  | 15 | 20 | 18 | [6 empty] | 53 | CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS M: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 600000; CALENDARIO DE INVERSIÓN M: 600000; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 600000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1800000
17 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Ixtlahuac. | Obra | 1 | 457 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 556353.55; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 556353.55; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 556353.54; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1669060.64
18 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlachimaltepec. | Obra | 1 | 120 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 15 | 20 | 18 |  |  |  | 53 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 466666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 466666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 466666.68; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1400000
19 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle principal en la localidad de Ixcatla. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 506478.72; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 506478.72; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 506478.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1519436.17
20 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tepetlazalco. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 433333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 433333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 433333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1300000
21 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en Libramiento en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 739566.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 739566.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 739566.28; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2218698.8
22 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlalojcan. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 366666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 366666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 366666.68; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1100000
23 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Oxtotitlan. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1500000
24 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Bugambilia. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 500000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1500000
25 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle Panteon en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 400566.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 400566.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 400566.28; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1201698.8
26 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle Miguel Hidalgo, ultima etapa, en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 421616.8; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 421616.8; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 421616.81; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1264850.41
27 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle acceso Centro de Salud en la localidad de Tomactilican. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 582708.46; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 582708.46; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 582708.48; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1748125.4
28 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Apanguito. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 515003.21; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 515003.21; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 515003.21; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1545009.63
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS E: CALENDARIO DE METAS; CALENDARIO DE INVERSIÓN E: CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
29 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle Melchor Ocampo de la Colonia Agua Zarca en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 333333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1000000
30 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en acceso Tlatlajquitepec en la localidad de Tlataljquitepec. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 433639.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 433639.73; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 433639.74; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1300919.2
31 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidraulico (bacheo) en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 149577.53; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 149577.53; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 149577.52; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 448732.58
32 | Obras en proceso de asignación presupuestal. | Obra | 1 | 200 habitantes | DOP/URB/010-24 | [11 empty] | 20 | 20 | CALENDARIO DE METAS D: 1; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 3054.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 3054.33
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; URBANIZACIÓN, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 36491202.52
33 | Construcción de muro de contención en la localidad de la Laguna. | Obra | 1 | 190 habitantes | DOP/URB/011-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 158626.44; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 158626.44; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 158626.45; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 475879.33
34 | Construcción de muro de contención en la localidad de la Tlaxcoatipan. | Obra | 1 | 110 habitantes | DOP/URB/011-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 89880.98; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 89880.98; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 89880.98; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 269642.94
35 | Construcción de muro de contención en el camino Zompantitlan-Tepetlazalco en la localidad de Tepetlazalco. | Obra | 1 | 110 habitantes | DOP/URB/011-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 125794.41; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 125794.41; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 125794.41; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 377383.23
36 | Construcción de muro de contención en el camino de acceso a la localidad de Zompantitlan. | Obra | 1 | 110 habitantes | DOP/URB/011-24 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 333333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1000000
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; URBANIZACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2122905.5
37 | Ampliación de electrificación en la localidad de Tlachimaltepec. | Obra | 1 | 120 habitantes | DOP/URB/016-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 262651.78; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 262651.78; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 262651.79; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 787955.35
38 | Ampliación de Electrificación en la colonia Piedra Colorada en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 90 habitantes | DOP/URB/016-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 317581.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 317581.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 317581.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 952743.75
39 | Rehabilitación de alumbrado público en la comunidad de Mazazontecomac. | Obra | 1 | 90 habitantes | DOP/URB/016-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 24832.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 24832.25; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 24832.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 74496.76
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ELECTRIFICACIÓN: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1815195.86
40 | Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Xaquimelco en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 180 habitantes | DOP/URB/017-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 560867.21; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 560867.21; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 560867.2; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1682601.62
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
N/P | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | BENEF. | CLAVE DE INDICADOR | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | [12 empty] | CALENDARIO DE METAS E: CALENDARIO DE METAS; CALENDARIO DE INVERSIÓN E: CALENDARIO DE INVERSIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL DIAS | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
41 | Construcción de tanque público de agua potable en la colonia los Pinos en la localidad de Ajacayan. | Obra | 1 | 80 habitantes | DOP/URB/017-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 416666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 416666.66; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 416666.68; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1250000
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2932601.62
42 | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo y bienes públicos en la localidad de Buena Vista de los Aires. | Obra | 1 | 287 habitantes | DOP/URB/019-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 722963.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 722963.26; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 722963.27; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2168889.79
43 | Rehabilitación de Espacio público Multideportivo en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 350 habitantes | DOP/URB/019-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 333333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1000000
44 | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en escuela telesecundaria Vicente Guerrero No. 087 C.C.T 12DTV0895X en la localidad de Cacahuatepec. | Obra | 1 | 350 habitantes | DOP/URB/019-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 678309.31; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 678309.31; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 678309.31; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2034927.93
45 | Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en la localidad de Tlatlajquitepec. | Obra | 1 | 350 habitantes | DOP/URB/019-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 700000; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 700000; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 700000; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2100000
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; URBANIZACIÓN, ESPACIO MULTIDEPORTIVO: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 7303817.72
46 | Construcción de Drenaje Sanitario y Saneamiento en la localidad de Quetzalapa. | Obra | 1 | 250 habitantes | DOP/URB/014-24 | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 | CALENDARIO DE METAS O: 0.33; CALENDARIO DE METAS N: 0.33; CALENDARIO DE METAS D: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN O: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN N: 333333.33; CALENDARIO DE INVERSIÓN D: 333333.34; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1000000
47 | Construcción de Drenaje Sanitario en colonia Xaquimelco en localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 180 habitantes | DOP/URB/014-24 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 | CALENDARIO DE METAS J: 0.33; CALENDARIO DE METAS A: 0.33; CALENDARIO DE METAS S: 0.34; CALENDARIO DE METAS TOTAL: 1; CALENDARIO DE INVERSIÓN J: 116270.65; CALENDARIO DE INVERSIÓN A: 116270.65; CALENDARIO DE INVERSIÓN S: 116270.65; CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 348811.95
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; URBANIZACIÓN, DRENAJE Y LETRINAS: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 1348811.95
48 | 325. arrendamiento de equipo de transporte | Vehiculos | 1 | 3 habitantes | DOP/URB/018-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 1 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.77 | 52874.78 | 634497.25
49 | 339. servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Servicios | 2 | 18,381 habitantes | DOP/URB/018-24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 2 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.33 | 33833.37 | 406000
50 | 355. reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Vehiculos | 13 | 35 habitantes | DOP/URB/018-24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 87663.55 | 1051962.6
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; GASTOS INDIRECTOS: | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 2092459.85
SUBTOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM): | [18 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 54106995.02
[6 empty] | TOTAL DEL PROGRAMA 16. URBANIZACIÓN: | [12 empty] | CALENDARIO DE INVERSIÓN TOTAL: 55441270.24
NOTA: El Programa 16. Urbanización; incrementó $ 11´499,474.18
ACCIONES MODIFICADAS EN EL PERIODO | bar: CALENDARIO DE METAS E
N/P | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS |  |  | PRESUPUESTO | [9 empty] | COMENTARIOS
|  | UNIDAD | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | MONTO INICIAL | MONTO MODIFICADO |  |  |  | VARIACIÓN
1 | Actualizar el sistema de información territorial y estadistica del municipio. | Documento | 1 | 1 | 126277.58 | 126277.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
2 | Elaborar la propuesta de inversión del FAISM. | Documento | 1 | 1 | 201867.94 | 201867.94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
3 | Seguimiento a las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Acciones | 50 | 50 | 380846.88 | 380846.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
4 | Integración de expedientes técnicos de las acciones de la propuesta de inversión del FAISM. | Documentos | 50 | 50 | 275282.82 | 275282.82 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
5 | Servicio y mantenimiento del carcamo de la red de agua entubada en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | Obra nueva
6 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle principal en la localidad de Tequixca. | Obra | 1 | 1 | 1875697.45 | 1875697.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
7 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en col. La Laguna en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 1 | 2050000 | 1500000 |  |  |  | -550000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
8 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Zinteotitlan. | Obra | 1 | 1 | 1588523 | 1100000 |  |  |  | -488523 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
9 | Construccion de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Acalco. | Obra | 1 | 1 | 1335079.31 | 1500000 |  |  |  | 164920.69 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
10 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en colonia San Juditas en la localidad de Puente de Ixtla. | Obra | 1 | 1 | 1399703.51 | 1399703.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
11 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Axolapa. | Obra | 1 | 1 | 1398308.31 | 1398308.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
12 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de el Caracol. | Obra | 1 | 1 | 1598072.19 | 1598072.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
13 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlayolapa. | Obra | 1 | 1 | 1296848.61 | 1100000.58 |  |  |  | -196848.03 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
14 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Toctepec. | Obra | 1 | 1 | 1399834.84 | 1399834.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
15 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Dos Paños. | Obra | 1 | 1 | 1299187.71 | 1099999.68 |  |  |  | -199188.03 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
16 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Teocalixtlahuac. | Obra | 1 | 1 | 1500000 | 1800000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
17 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Ixtlahuac. | Obra | 1 | 1 | 682002.42 | 1669060.64 |  |  |  | 987058.22 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
| Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en colonia Chichicapa en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 0 | 1400000 | 0 |  |  |  | -1400000 |  |  |  |  | Obra cancelada
18 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlachimaltepec. | Obra | 1 | 1 | 1500000 | 1400000 |  |  |  | -100000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
| Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Lomas del Santuario. | Obra | 1 | 0 | 1250000 | 0 |  |  |  | -1250000 |  |  |  |  | Obra cancelada
| Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle las Albercas en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | -1500000 |  |  |  |  | Obra cancelada
19 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle principal en la localidad de Ixcatla. | Obra | 1 | 1 | 706353.14 | 1519436.17 |  |  |  | 813083.03 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
| Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Mazazontecomac. | Obra | 1 | 1 | 1300000 | 0 |  |  |  | -1300000 |  |  |  |  | Obra cancelada
20 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tepetlazalco. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1300000 |  |  |  | 1300000 |  |  |  |  | Obra nueva
21 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en Libramiento en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 2218698.8 |  |  |  | 2218698.8 |  |  |  |  | Obra nueva
22 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Tlalojcan. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1100000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  | Obra nueva
23 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Oxtotitlan. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1500000 |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | Obra nueva
24 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Bugambilia. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1500000 |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | Obra nueva
25 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle Panteon en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1201698.8 |  |  |  | 1201698.8 |  |  |  |  | Obra nueva
26 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle Miguel Hidalgo, ultima etapa, en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1264850.41 |  |  |  | 1264850.41 |  |  |  |  | Obra nueva
27 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle acceso Centro de Salud en la localidad de Tomactilican. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1748125.4 |  |  |  | 1748125.4 |  |  |  |  | Obra nueva
28 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la localidad de Apanguito. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1545009.63 |  |  |  | 1545009.63 |  |  |  |  | Obra nueva
29 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle Melchor Ocampo de la Colonia Agua Zarca en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | Obra nueva
30 | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en acceso Tlatlajquitepec en la localidad de Tlataljquitepec. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1300919.2 |  |  |  | 1300919.2 |  |  |  |  | Obra nueva
31 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidraulico (bacheo) en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 448732.58 |  |  |  | 448732.58 |  |  |  |  | Obra nueva
32 | Obras en proceso de asignación presupuestal. | Obra | 0 | 1 | 0 | 3054.33 |  |  |  | 3054.33 |  |  |  |  | Obra nueva
33 | Construcción de muro de contención en la localidad de la Laguna. | Obra | 1 | 1 | 1800000 | 475879.33 |  |  |  | -1324120.67 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
34 | Construcción de muro de contención en la localidad de la Tlaxcoatipan. | Obra | 1 | 1 | 2000000 | 269642.94 |  |  |  | -1730357.06 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
35 | Construcción de muro de contención en el camino Zompantitlan-Tepetlazalco en la localidad de Tepetlazalco. | Obra | 0 | 1 | 0 | 377383.23 |  |  |  | 377383.23 |  |  |  |  | Obra nueva
36 | Construcción de muro de contención en el camino de acceso a la localidad de Zompantitlan. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | Obra nueva
37 | Ampliación de electrificación en la localidad de Tlachimaltepec. | Obra | 1 | 1 | 987955.35 | 787955.35 |  |  |  | -200000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
38 | Ampliación de Electrificación en la colonia Piedra Colorada en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 1 | 936743.5 | 952743.75 |  |  |  | 16000.25 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
| Mejoramiento de Electrificación en el municipio de José Joaquin de Herrera. | Obra | 1 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | -1000000 |  |  |  |  | Obra cancelada
39 | Rehabilitación de alumbrado público en la comunidad de Mazazontecomac. | Obra | 0 | 1 | 0 | 74496.76 |  |  |  | 74496.76 |  |  |  |  | Obra nueva
| Rehabilitación de red de agua entubada en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 1 | 1500000 | 0 |  |  |  | -1500000 |  |  |  |  | Obra cancelada
40 | Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Xaquimelco en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 1 | 1975845.66 | 1682601.62 |  |  |  | -293244.04 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
41 | Construcción de tanque público de agua potable en la colonia los Pinos en la localidad de Ajacayan. | Obra | 1 | 1 | 851890 | 1250000 |  |  |  | 398110 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
42 | Construcción de Techado en Espacio Multideportivo y bienes públicos en la localidad de Buena Vista de los Aires. | Obra | 1 | 1 | 2168889.79 | 2168889.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
43 | Rehabilitación de Espacio público Multideportivo en la localidad de Hueycantenango. | Obra | 1 | 1 | 2100000 | 1000000 |  |  |  | -1100000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
44 | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en escuela telesecundaria Vicente Guerrero No. 087 C.C.T 12DTV0895X en la localidad de Cacahuatepec. | Obra | 0 | 1 | 0 | 2034927.93 |  |  |  | 2034927.93 |  |  |  |  | Obra nueva
45 | Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en la localidad de Tlatlajquitepec. | Obra | 0 | 1 | 0 | 2100000 |  |  |  | 2100000 |  |  |  |  | Obra nueva
46 | Construcción de Drenaje Sanitario y Saneamiento en la localidad de Quetzalapa. | Obra | 0 | 1 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | Obra nueva
47 | Construcción de Drenaje Sanitario en colonia Xaquimelco en localidad de Hueycantenango. | Obra | 0 | 1 | 0 | 348811.95 |  |  |  | 348811.95 |  |  |  |  | Obra nueva
48 | 325. arrendamiento de equipo de transporte | Vehiculos | 1 | 1 | 504623.45 | 634497.25 |  |  |  | 129873.8 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
49 | 339. servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Servicios | 2 | 2 | 1000000 | 406000 |  |  |  | -594000 |  |  |  |  | Ajuste presupuestal
50 | 355. reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Vehiculos | 13 | 13 | 1051962.6 | 1051962.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sin movimientos
TOTALES |  |  |  |  | 43941796.06 | 55441270.24 |  |  |  | 11499474.18
Elaboró:
____________________________
Lic. Alberto Castro Flores.
Tesorero Municipal.
Vo. Bo.:
_____________________________
Ing. Salvador Flores Castillo.
Sindico Procurador.
Autorizó:
__________________________
Lic. Orquídia Hernández Mendoza.
Presidenta Municipal.